Мероприятия по реализации Проекта

«Снижение документооборота с участием педагогических работников

в МКОУ «Степнокучукская СОШ»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке нормативной и методической документации по оптимизации и сокращению объемов и видов отчетности | Сентябрь 2015 | Директор школы | Разработка нормативно-правовой базы по сокращению документооборота |
| 2 | Заседание рабочей группы | Сентябрь 2015 | Директор школы | Обеспечение школы нормативными рекомендательными материалами |
| 3 | Разработка локальной нормативно-правовой базы по сокращению документооборота | Январь 2016 | Директор школы | Обеспечение школы нормативными документами по сокращению документооборота |
| 4 | Проведение информационной работы с педагогами | Январь 2016 | Стельмах С.А. | Обеспечение понимания целей и задач Проекта всеми участниками ОУ. |
| 5 | Проведение мониторинга предоставляемых отчетов педагогами | Февраль 2016 | Члены рабочей группы | Информационный банк отчетности |
| 6 | Предоставление отчетности педагогами в соответствии с нормативно- правовой базой | Январь-февраль | Директор школы | Сокращение документооборота |
| 7 | Контроль за реализацией Проекта | Июнь | Стельмах С.А. | Получение информации о реализации Проекта |